# خطة المحتوى وجدول النشر — مخبر د.نور

الدورة: 15/8 → 13/9     ·     الخطة: 6 ريل · 6 بوست     ·     الاسم اللاتيني: Makhbar

| منشور — 2 | جاهز للنشر — 0 | غير منجز — 9 |
| --- | --- | --- |

مين بيقرا شو

| المصمّم / المونتير | «المحتوى المرتبط بالخطة» هو شغلك، و«اسم الملف» بتنسخه حرفياً وقت الإرسال، والتسليم بتاريخ عمود «التسليم». |
| --- | --- |
| المصوّر | نفس الشي للريلات — السكريبت بعمود المحتوى، والاسم من عمود «اسم الملف». |
| الناشر | بينشر بتاريخ عمود «النشر»، والصف الأصفر يعني الشغل جاهز بالدرج ومستني نشر بس. |
| كاتب المحتوى | أي صف أحمر بلا محتوى مكتوب = القطعة لسا بدها كتابة. |

قاعدة التسمية:  Makhbar-<النوع>-<الشهر>-<رقم القطعة>   ·   الكاروسيل:  Makhbar-carousel 01-8-2  ·  أي اسم تاني ما بينلقط أوتوماتيك.

| # | النوع | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف عند الإرسال | التسليم | النشر | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-1 | 13/8 | السبت 15/8 | عمر | منشور |
| 1 | ريل | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-reel-8-1 | 16/8 | الثلاثاء 18/8 | عمر | منشور |
| 2 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-2 | 18/8 | الخميس 20/8 | عمر | غير منجز |
| 2 | ريل | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-reel-8-2 | 20/8 | الاثنين 24/8 | عمر | غير منجز |
| 3 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-3 | 24/8 | الأربعاء 26/8 | عمر | غير منجز |
| 3 | ريل | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-reel-8-3 | 27/8 | السبت 29/8 | عمر | غير منجز |
| 4 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-4 | 27/8 | الاثنين 31/8 | عمر | غير منجز |
| 4 | ريل | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-reel-8-4 | 1/9 | الخميس 3/9 | عمر | غير منجز |
| 5 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-5 | 3/9 | الأحد 6/9 | عمر | غير منجز |
| 5 | ريل | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-reel-8-5 | 6/9 | الثلاثاء 8/9 | عمر | غير منجز |
| 6 | بوست | — بلا محتوى مكتوب بالخطة — | Makhbar-post-8-6 | 8/9 | الخميس 10/9 | عمر | غير منجز |

«التسليم» هو يوم التسليم المسجَّل على اللوح. القطعة يلي انتشرت من قبل ولساتها بلا تسليم موثَّق بتبيّن بيومها المجدول — فإذا طلع بعد يوم النشر، معناه إنّ التسليم الفعلي ما انسجّل، مو إنّ الشغل انسلّم متأخر.

«— بلا محتوى مكتوب بالخطة —» يعني القطعة إلها كرت وموعد نشر بس ما إلها نصّ بالخطة. هي أول شغلة لازم تتعبّى.

المصدر: لقطة الإنتاج prod-20260903-1940.json — ٣/٩/٢٠٢٦.