# خطة المحتوى وجدول النشر — وصل للتداول

الدورة: 1/9 → 30/9     ·     الخطة: 8 ريل · 15 بوست · 20 ستوري     ·     الاسم اللاتيني: Wasl

| منشور — 1 | جاهز للنشر — 11 | غير منجز — 31 |
| --- | --- | --- |

مين بيقرا شو

| المصمّم / المونتير | «المحتوى المرتبط بالخطة» هو شغلك، و«اسم الملف» بتنسخه حرفياً وقت الإرسال، والتسليم بتاريخ عمود «التسليم». |
| --- | --- |
| المصوّر | نفس الشي للريلات — السكريبت بعمود المحتوى، والاسم من عمود «اسم الملف». |
| الناشر | بينشر بتاريخ عمود «النشر»، والصف الأصفر يعني الشغل جاهز بالدرج ومستني نشر بس. |
| كاتب المحتوى | أي صف أحمر بلا محتوى مكتوب = القطعة لسا بدها كتابة. |

قاعدة التسمية:  Wasl-<النوع>-<الشهر>-<رقم القطعة>   ·   الكاروسيل:  Wasl-carousel 01-9-2  ·  أي اسم تاني ما بينلقط أوتوماتيك.

| # | النوع | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف عند الإرسال | التسليم | النشر | المسؤول | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بوست | بوست إعلان دورة تدريبية مجانية أونلاين بتاريخي 15/9 و30/9 الساعة 7 مساءً لمدة ساعتين مع المحلل خالد؛ يتضمن دعوة للتسجيل ورابطاً يجب إضافته عند توفره. | Wasl-post-9-1 | 6/9 | الثلاثاء 1/9 | عمر | منشور |
| 2 | بوست | بوست عام ينقل محتوى الشهر من الاقتصاد والذهب والعملات إلى حماية رأس المال وإدارة الخسارة، مع دعوة لمتابعة قناة تيليغرام. | Wasl-post-9-2 | 6/9 | الثلاثاء 8/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 1 | ريل | ريل تصوير متحدث + مونتاج: كسر خرافة أن التداول يحتاج رأس مال كبير، وشرح إمكانية البدء برأس مال صغير بخطوات مدروسة. | Wasl-reel-9-1 | 8/9 | الثلاثاء 8/9 | عمر | غير منجز |
| 1 | ستوري | ستوري Quiz تفاعلي عن معنى Stop Loss بخيارين، ثم إظهار الجواب الصحيح: أداة حماية تحدد أقصى خسارة وتغلق الصفقة تلقائياً. | Wasl-story-9-1 | 7/9 | الثلاثاء 8/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 3 | بوست | بوست تعليمي عن الرافعة المالية Leverage: قوة شرائية إضافية قد تكبّر الأرباح والخسائر، وضرورة فهمها وإدارة استخدامها. | Wasl-post-9-3 | 7/9 | الأربعاء 9/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 2 | ستوري | ستوري مصطلح اليوم: Risk/Reward Ratio وتعريفها كنسبة بين مقدار الخسارة المحتملة والربح المحتمل في الصفقة. | Wasl-story-9-2 | 8/9 | الأربعاء 9/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 2 | ريل | ريل موشن غرافيك بالأرقام + تصوير: كيف يحمي المتداول قيمة مدخراته من التضخم، مع مقارنة مرونة العملات والذهب كأدوات حماية. | Wasl-reel-9-2 | 8/9 | الخميس 10/9 | عمر | غير منجز |
| 3 | ستوري | ستوري معلومة + Poll عن إدارة رأس المال وأسباب خسارة المتداولين الجدد؛ يحتاج الادعاء الإحصائي إلى تحقق ومصدر قبل النشر. | Wasl-story-9-3 | 9/9 | الخميس 10/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 3 | ريل | ريل تصوير: إعلان دورة تداول مجانية أونلاين مرتين خلال الشهر بتاريخي 15/9 و30/9 الساعة 7 مساءً لمدة ساعتين مع المحلل خالد ورابط تسجيل. | Wasl-reel-9-3 | 8/9 | السبت 12/9 | عمر | غير منجز |
| 4 | ستوري | ستوري خرافة أم حقيقة + Poll: هل يلزم رأس مال كبير لبدء التداول؟ الجواب: الأهم إدارة رأس المال لا حجمه. | Wasl-story-9-4 | 10/9 | السبت 12/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 4 | بوست | بوست تفاعلي: لماذا يخسر كثير من المبتدئين في أول شهر؟ يوضح أثر التوقعات غير الواقعية والدخول بلا خطة أو وقف خسارة، وينتهي بسؤال عن توقعات أول شهر. | Wasl-post-9-4 | 10/9 | الأحد 13/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 5 | ستوري | ستوري Poll: أي أداة تمنحك حماية أكبر بالتداول—وقف الخسارة أم تحديد نسبة المخاطرة؟ | Wasl-story-9-5 | 10/9 | الأحد 13/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 5 | بوست | بوست تعليمي عن نسبة المخاطرة إلى العائد Risk/Reward Ratio مع ميزان توضيحي بين الربح والخسارة. | Wasl-post-9-5 | 10/9 | الاثنين 14/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 6 | ستوري | ستوري Quiz عن قاعدة 1%: عدم المخاطرة بأكثر من 1% من رأس المال في صفقة واحدة، ثم إظهار الجواب الصحيح. | Wasl-story-9-6 | 13/9 | الاثنين 14/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 6 | بوست | بوست عن أكاديمية وصل: دروس مبسطة وتمارين عملية ومتابعة لتطبيق المعرفة بهدف اتخاذ قرار تداول أوعى. | Wasl-post-9-6 | 13/9 | الثلاثاء 15/9 | عمر | جاهز للنشر |
| 7 | ستوري | ستوري سيناريو + Box: متداول خاطر بـ50% من المحفظة مقابل متداول خاطر بـ1%؛ كلاهما خسر، والسؤال من يستطيع الاستمرار في اليوم التالي؟ | Wasl-story-9-7 | 14/9 | الثلاثاء 15/9 | عمر | غير منجز |
| 7 | بوست | بوست تعليمي أساسي عن وقف الخسارة: تحديد سعر إغلاق تلقائي للصفقة لمنع خسارة أكبر. | Wasl-post-9-7 | 14/9 | الأربعاء 16/9 | عمر | غير منجز |
| 8 | ستوري | ستوري Quote: الحماية من الخسارة أهم من ملاحقة الربح؛ من يحمي رأس ماله يضمن فرصة ثانية في السوق. | Wasl-story-9-8 | 15/9 | الأربعاء 16/9 | عمر | غير منجز |
| 4 | ريل | ريل تصوير + غرافيك بسيط: تعلّم كيف لا تخسر قبل أن تتعلم كيف تربح؛ مقدمة عملية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال. | Wasl-reel-9-4 | 19/9 | الخميس 17/9 | عمر | غير منجز |
| 9 | ستوري | ستوري Poll + نصيحة: قرار حجم الصفقة يتأثر بخطة ونسبة محسوبة أم بحماس اللحظة؟ الخلاصة أن القرارات العاطفية سبب رئيسي لخسارة رأس المال. | Wasl-story-9-9 | 16/9 | الخميس 17/9 | عمر | غير منجز |
| 5 | ريل | ريل تصوير شاشة المنصة + فويس أوفر: شرح عملي لأداة وقف الخسارة Stop Loss وكيف تغلق الصفقة تلقائياً عند حد الخسارة المحدد. | Wasl-reel-9-5 | 19/9 | السبت 19/9 | عمر | غير منجز |
| 10 | ستوري | ستوري ملخص أسبوعي: تذكير بمراجعة الصفقات ومعرفة سبب الربح والخسارة وتدوين التطور لا الأرباح فقط. | Wasl-story-9-10 | 17/9 | السبت 19/9 | عمر | غير منجز |
| 8 | بوست | إنفوغرافيك بخطوات مرقمة لحماية المدخرات من التضخم وفهم انخفاض القوة الشرائية. | Wasl-post-9-8 | 17/9 | الأحد 20/9 | عمر | غير منجز |
| 11 | ستوري | ستوري مقارنة + Poll بين الاستثمار طويل الأمد والتداول قصير الأمد، ثم شرح الفرق من حيث المدة والمخاطرة والمتابعة. | Wasl-story-9-11 | 17/9 | الأحد 20/9 | عمر | غير منجز |
| 9 | بوست | بوست مقارنة بين التداول والذهب والعقار من حيث السيولة والمرونة وسرعة التنفيذ والمخاطر وسهولة الدخول، مع سؤال: أي خيار أنسب لهدفك؟ | Wasl-post-9-9 | 17/9 | الاثنين 21/9 | عمر | غير منجز |
| 12 | ستوري | ستوري هل تعلم + Poll عن أول عملة ورقية في التاريخ وارتباطها بالصين قبل نحو ألف سنة؛ يجب التحقق من الصياغة التاريخية قبل النشر. | Wasl-story-9-12 | 20/9 | الاثنين 21/9 | عمر | غير منجز |
| 10 | بوست | بوست تعريفي بخدمات وصل التعليمية: تعلّم التداول خطوة بخطوة من الأساسيات حتى إدارة رأس المال والمخاطر، مع دعوة للانضمام إلى تيليغرام. | Wasl-post-9-10 | 20/9 | الثلاثاء 22/9 | عمر | غير منجز |
| 13 | ستوري | ستوري مصطلح اليوم: Pip—أصغر وحدة تغير بسعر أي زوج عملات بالنسبة للدولار. | Wasl-story-9-13 | 21/9 | الثلاثاء 22/9 | عمر | غير منجز |
| 6 | ريل | ريل سيناريو تمثيلي قصير + تصوير: مقارنة متداول خاطر بنصف محفظته وآخر استخدم جزءاً صغيراً بخطة؛ الانضباط وإدارة رأس المال مقابل المخاطرة الكبيرة. | Wasl-reel-9-6 | 19/9 | الأربعاء 23/9 | عمر | غير منجز |
| 14 | ستوري | ستوري Quiz تفاعلي: وقت التضخم هل يرتفع سعر الذهب عادة أم ينخفض؟ ثم إظهار الجواب وشرح علاقته بضعف قيمة العملات. | Wasl-story-9-14 | 22/9 | الأربعاء 23/9 | عمر | غير منجز |
| 7 | ريل | ريل تصوير متحدث + خطوات مرقمة: ثلاث خطوات لأول صفقة بأمان—حساب تجريبي، تحديد نسبة مخاطرة لا تتجاوزها، ووضع وقف خسارة قبل التفكير بالربح. | Wasl-reel-9-7 | 26/9 | الخميس 24/9 | عمر | غير منجز |
| 15 | ستوري | ستوري خرافة أم حقيقة + Poll: التداول طريقة سريعة للغنى؟ الجواب: خرافة، والتداول الناجح يحتاج استراتيجية وصبراً. | Wasl-story-9-15 | 23/9 | الخميس 24/9 | عمر | غير منجز |
| 11 | بوست | بوست رأي تفاعلي: هل يحتاج بدء التداول إلى رأس مال كبير؟ الفكرة الأساسية أن حجم المال أقل أهمية من طريقة إدارته ووضوح القواعد. | Wasl-post-9-11 | 24/9 | السبت 26/9 | عمر | غير منجز |
| 16 | ستوري | ستوري Poll + Ask me: السوق هبط فجأة—هل تبيع، تنتظر، أم تشتري أكثر؟ ثم صندوق سؤال عن سبب الاختيار. | Wasl-story-9-16 | 24/9 | السبت 26/9 | عمر | غير منجز |
| 12 | بوست | تحتاج تحقق ومصدر قبل التصميم: بوست رقم/حقيقة اقتصادية عن نسبة خسارة المتداولين الجدد بسبب غياب إدارة رأس المال؛ الخطة نفسها تشير إلى أن المصدر غير موثق. | Wasl-post-9-12 | 24/9 | الأحد 27/9 | عمر | غير منجز |
| 17 | ستوري | ستوري Quiz تاريخي عن متوسط سعر أونصة الذهب في السبعينيات مع إظهار الجواب الصحيح وفق الخطة؛ يحتاج الرقم النهائي إلى تحقق قبل النشر. | Wasl-story-9-17 | 24/9 | الأحد 27/9 | عمر | غير منجز |
| 13 | بوست | بوست تعليمي عن حجم اللوت وقاعدة 1%: عدم المخاطرة بأكثر من 1% من رأس المال في الصفقة، مع رسم توضيحي بسيط للنسبة. | Wasl-post-9-13 | 24/9 | الاثنين 28/9 | عمر | غير منجز |
| 18 | ستوري | ستوري Poll + نصيحة: هل قرار التداول يتأثر بالتحليل والأرقام أم بالحدس والمزاج؟ ثم نصيحة بتدوين التحليل قبل القرار. | Wasl-story-9-18 | 27/9 | الاثنين 28/9 | عمر | غير منجز |
| 14 | بوست | بوست سؤال تفاعلي للجمهور: ما أكثر ما يخيفك من بدء التداول—نقص الخبرة، الخوف من الخسارة، أم صعوبة فهم السوق؟ تُستخدم الإجابات لتوجيه محتوى الأسابيع القادمة. | Wasl-post-9-14 | 27/9 | الثلاثاء 29/9 | عمر | غير منجز |
| 19 | ستوري | ستوري Quote: الانضباط أهم من الذكاء في عالم التداول، والقرار الهادئ يتغلب على القرار السريع. | Wasl-story-9-19 | 28/9 | الثلاثاء 29/9 | عمر | غير منجز |
| 15 | بوست | بوست أكاديمية وصل: دروس وتمارين ومتابعة تطبيقية على أرض الواقع لاتخاذ قرارات تداول واعية، مع دعوة لمتابعة قناة تيليغرام. | Wasl-post-9-15 | 28/9 | الأربعاء 30/9 | عمر | غير منجز |
| 8 | ريل | ريل مونتاج غرافيك + مقتطفات + فويس أوفر: معالجة الخوف النفسي من بدء التداول، وأن الفرق هو تعلّم إدارة الخوف بدل الهروب منه. | Wasl-reel-9-8 | 26/9 | الأربعاء 30/9 | عمر | غير منجز |
| 20 | ستوري | ستوري Box: مقارنة تاجر يبيع بخوف لحظي وتاجر يلتزم بخطته وينتظر؛ سؤال للجمهور عن السلوك الذي يحقق نتيجة أفضل ولماذا. | Wasl-story-9-20 | 29/9 | الأربعاء 30/9 | عمر | غير منجز |

«التسليم» هو يوم التسليم المسجَّل على اللوح. القطعة يلي انتشرت من قبل ولساتها بلا تسليم موثَّق بتبيّن بيومها المجدول — فإذا طلع بعد يوم النشر، معناه إنّ التسليم الفعلي ما انسجّل، مو إنّ الشغل انسلّم متأخر.

«— بلا محتوى مكتوب بالخطة —» يعني القطعة إلها كرت وموعد نشر بس ما إلها نصّ بالخطة. هي أول شغلة لازم تتعبّى.

المصدر: لقطة الإنتاج prod-20260903-1940.json — ٣/٩/٢٠٢٦.