## الملخّص
الشركة | الدورة | حالة الدورة | قطع النشر | منشور | جاهز ينتظر النشر | لسا بالإنتاج | متأخرة من قبل
Siizen | 11/8 → 9/9 | شغّالة | 12 | 5 | 1 | 2 | 4
التوظيف | 1/9 → 30/9 | شغّالة | 20 | 0 | 5 | 13 | 2
برو | 18/7 → 16/8 | منتهية | 17 | 9 | 3 | 5 | 0
جدارات | 11/8 → 9/9 | شغّالة | 12 | 0 | 12 | 0 | 0
عبادة لتجهيزات الأسنان | 11/8 → 9/9 | شغّالة | 17 | 4 | 8 | 5 | 0
مانغو | 1/8 → 30/8 | منتهية | 17 | 4 | 13 | 0 | 0
مخبر د.نور | 15/8 → 13/9 | شغّالة | 11 | 2 | 0 | 9 | 0
مركز البلسم | 1/8 → 30/8 | منتهية | 28 | 7 | 8 | 13 | 0
وصل للتداول | 1/9 → 30/9 | شغّالة | 43 | 1 | 11 | 31 | 0
المصدر: prod-20260903-1940.json — لقطة الإنتاج الحيّة.
ملف مؤقّت لهذا الشهر. الحلّ الدائم (صفحة داخل التطبيق + PDF + تذكير تلغرام) مكتوبة إله خطة بـtasks/plan-publishing-schedule-pdf.md وما انتنفّذ.
«لسا بالإنتاج» = في مرحلة تصميم/تصوير/مونتاج لهالقطعة لسا مفتوحة. «جاهز» = كل الإنتاج خلص والنشر بس ناقص.

## Siizen
Siizen — دورة 11/8 → 9/9
الخطة: 6 ريل · 6 بوست · الاسم اللاتيني: Siizen
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الخميس | 30/7 | ريل | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-2 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
الأحد | 2/8 | ريل | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-3 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
السبت | 8/8 | ريل | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-4 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
الاثنين | 10/8 | بوست | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-5 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
الأربعاء | 12/8 | ريل | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-5 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 15/8 | بوست | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 18/8 | ريل | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-6 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 19/8 | ريل | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-reel-8-1 | عمر | منشور
السبت | 22/8 | بوست | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-1 | عمر | منشور
الاثنين | 24/8 | بوست | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-2 | عمر | منشور
السبت | 29/8 | بوست | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-3 | عمر | منشور
الأربعاء | 2/9 | بوست | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Siizen-post-8-4 | عمر | منشور

## التوظيف
التوظيف — دورة 1/9 → 30/9
الخطة: 8 ريل · 10 بوست · الاسم اللاتيني: Jobs
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الخميس | 27/8 | ريل | 7 | Funny الفكرة ( كيف ممكن تسجل عالمنصة) تعليمي لطريقة التسجيل فقط عرض للطريقة | Jobs-reel-9-7 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
الاثنين | 31/8 | ريل | 8 | بحسب اقتراحي ريل المقابلات على أرض الواقع يكون بعد انتهاء حملة الإطلاق ليكون الصفحة والتطبيق انعرف وانشهر وأثناء الاجتماع منتفق على ترتيب الريلات وأيا ريل رح يتم تمويلو او حتى اذا ممكن ن1ضيف افكار جديدة او نعدل بهي الافكار وطبعا هدول الريلات رح يتم تنزيلون خلال عشر أيام ومن بعدها منبلش برسم خطة تانية لعدد الريلات والبوستات للحفاظ على الاستمرارية | Jobs-reel-9-8 | عمر | متأخرة من قبل الدورة
الأربعاء | 2/9 | بوست | 1 | Story يومية: شرح إكمال الملف الشخصي — خطوة خطوة (الأسبوع ١) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-1 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 5/9 | ريل | 1 | قصة نجاح أولى — «يوم في حياة موظف وجد شغله عبر PhoeniJobs» (الأسبوع ١) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-1 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 7/9 | بوست | 2 | بوست وظائف يومي بالقالب الثابت من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 9/9 | ريل | 2 | «شكلك لسا ما سمعت عن فوني جوبز» — استهداف الباحثين عن Part-time وRemote (الأسبوع ٢) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-2 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 12/9 | بوست | 3 | كاروسيل: «كيف تكمل ملفك على PhoeniJobs خلال 5 دقائق» (الأسبوع ٢) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 14/9 | ريل | 3 | تعاون مع مؤثر موثوق: مراجعة حقيقية للمنصة (الأسبوع ٣) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-3 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 16/9 | بوست | 4 | بوست تفاعلي: «هل تؤمن بالعمل عن بعد؟» — تصويت (الأسبوع ٢) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 19/9 | ريل | 4 | تعاون مع مؤثر شبابي: ريل «جربت أدور شغل عبر PhoeniJobs» (الأسبوع ٣) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 20/9 | بوست | 5 | كاروسيل: «أكثر الوظائف طلباً هذا الأسبوع على PhoeniJobs» (الأسبوع ٣) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 21/9 | بوست | 6 | بوست: أول قصة نجاح حقيقية (الأسبوع ٣) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-6 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 22/9 | ريل | 5 | تعاون مع مؤثرة lifestyle (+20K): «كيف لقيت شغل Remote وأنا بسورية» (الأسبوع ٤) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 23/9 | بوست | 7 | بوست: تقرير الشهر الثاني — أرقام حقيقية وشفافة (الأسبوع ٤) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-post-9-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 24/9 | بوست | 8 | — بلا وصف بالخطة — | Jobs-post-9-8 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 26/9 | ريل | 6 | ريل Re-targeting: نسخة إعلانية محسّنة للزوار غير المسجلين (الأسبوع ٤) من «خطة جوبس» (خطة الأشهر الثلاثة) | Jobs-reel-9-6 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 27/9 | ريل | 7 | — بلا وصف بالخطة — | Jobs-reel-9-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 28/9 | بوست | 9 | — بلا وصف بالخطة — | Jobs-post-9-9 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 29/9 | بوست | 10 | — بلا وصف بالخطة — | Jobs-post-9-10 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 30/9 | ريل | 8 | — بلا وصف بالخطة — | Jobs-reel-9-8 | عمر | لسا بالإنتاج

## برو
برو — دورة 18/7 → 16/8
الخطة: 8 ريل · 3 بوست · 6 ستوري · الاسم اللاتيني: Bru
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الثلاثاء | 21/7 | ستوري | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-1 | عمر | منشور
الأربعاء | 22/7 | ستوري | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-2 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 23/7 | ريل | 1 | الريل1: قهوتك مو طلب... هية مود الفكرة: ريل " POV "سريع بيربط كل مود أو حالة نفسية بمشروب معيّن من قهوةBRU .فكرة تفاعلية بتخلي كل متابع يلاقي حاله بواحدة من المود س طريقة التصوير: تصوير عمودي ، حركة كاميرا سريعة ( zoom in/whip pan )بين كل مشهد، إضاءة طبيعية من جوا الكافيه، تركيز على الألوان الفانكي بالخلفية. السيناريو / السكريبت: • تكست أوفرلي: قلّي مودك اليوم وأنا بقلّك مشروبك • مشهد ١ : تكست "لما بدك تصحى " – قطع سريع لكوب اسبريسو مع بخار. • مشهد ٢ : تكست "لما نفسيتك حلوة " – كوب لاتيه • مشهد ٣ : تكست "لما الجو حر وبدك تبورد " – آيس ات • مشهد ٤ : تكست "لما بدك تدلّل حالك" – ميلك شيك مع كريمة وتوبينغ. • ختام: لوغو BRU مع تكستأي مود ما كان... إلو مشروب من عنا (Shot List :) • لقطة قريبة جدًاmacro )لبخار الاسبريسو طالع من الكوب • لقطة يد الباريستا وهي ترسم اللاتيه من فوق • لقطة صب الآيس بحركة بطيئة ( slow motion ) • لقطة الميلك شيك • لقطة ختامية للوغو BRU على الطاولة مع ديكور الكافيه بالخلفية ملاحظة: رح نختار أوديو تريند | Bru-reel-7-1 | عمر | منشور
السبت | 25/7 | ريل | 2 | الريل 2 :ASMR القهوة الفكرة: ريلز ASMR بالكامل بدون أي كلام، بس صوت نقي لتحضير المشروبات: طحن الحب، رغوة الحليب، تكسير الثلج. فورمات بيعتمد كليا على الصوت عشان يخلي المتابع "يحس" بالمشروب. طريقة التصوير: تصوير ماكرو قريب جدًا (macro lens أو موبايل بوضعية ماكرو)، مايك خارجي أو مايك الموبايل قريب من مصدر الصوت، إضاءة ثابتة وهادئة، خلفية بسيطة بدون فوضى بصرية. السيناريو / السكريبت: • مافي كلام، بس تكست بسيط بأول الريلزحط السماعات • التسلسل : صوت طحن حبوب القهوة → صوت تنقيط الاسبريسو → صوت رغوة الحليب بالستيمر → صوت تكسير الثلج → صوت رج الشيكر للآيس دركة. • ختام بدون صوت خلفية: كوب المشروب جاهز مع تكست UBR – كل رشفة إلها صوتها الخاص (Shot List :) • لقطة ماكرو لطحن حبوب القهوة وهي تتساقط • لقطة قريبة جدًا لتنقيط الاسبريسو نقطة نقطة بالكوب • لقطة الستيمر وهو يرغّي الحليب مع فقاعات واضحة • لقطة تكسير وصب الثلج بالكوب الشفاف • لقطة الشيكر وهو يترج بقوة مع رشقات السائل الملوّن ملاحظات: بدون موسيقى خلفية إطلاقا، الاعتماد الكلي على الصوت الطبيعي معدّل الجودة ( audio enhance)،قطع ناعمة بين المشاهد، تكست مينيمال بس بلحظات محددة. | Bru-reel-7-2 | عمر | منشور
الأحد | 26/7 | بوست | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-post-7-1 | عمر | منشور
الثلاثاء | 28/7 | ريل | 3 | قهوتك مو طلب... هية مود POV سريع بيربط كل مود بمشروب: «قلّي مودك وأنا بقلّك مشروبك» — اسبريسو للصحيان، لاتيه للنفسية الحلوة، آيس للجو الحر، ميلك شيك للتدليل. تصوير عمودي، zoom in/whip pan، أوديو تريند. ختام: أي مود ما كان... إلو مشروب من عنا. | Bru-reel-7-3 | عمر | منشور
الثلاثاء | 28/7 | ستوري | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-3 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 30/7 | ريل | 4 | ASMR القهوة بدون كلام نهائياً: طحن الحب → تنقيط الاسبريسو → رغوة الحليب بالستيمر → تكسير التلج → رج الشيكر. ماكرو قريب + مايك قريب من الصوت، بلا موسيقى إطلاقاً. تكست أول الريل: «حط السماعات 🎧». ختام: BRU — كل رشفة إلها صوتها الخاص. | Bru-reel-7-4 | عمر | منشور
الأحد | 2/8 | ريل | 5 | من الحبة للكوب — سينمائي رحلة حبة القهوة من الخام للكوب بأسلوب درامي: تساقط الحبوب سلو موشن → الطحن → البودرة لاسبريسو → الحليب/الآيس بانسيابية → الكوب بإيد الباريستا مع اللوغو. Low angle + spotlight وخلفية معتمة، موسيقى سينمائية وcross-dissolve. | Bru-reel-7-5 | عمر | منشور
الأحد | 2/8 | ستوري | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 5/8 | بوست | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-post-7-2 | عمر | منشور
السبت | 8/8 | ريل | 6 | تحدي الدقيقة الواحدة تحدي سرعة بين باريستيين لنفس المشروب، عداد 40 ثانية وsplit screen. ما منبيّن مين ربح — المتابعين يحزروا بالكومنتس والنتيجة عالستوري. لقطات: البداية سوا، الأيدي بسرعة، العداد من فوق، ردة فعل الفريق، الكوبين جنب بعض. | Bru-reel-7-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 8/8 | ستوري | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 10/8 | ريل | 7 | جولة الزبون — لقطة وحدة متواصلة One shot من دخول الزبون لأول رشفة: الباب → الديكور والألوان → الكاونتر والطلب (بلا صوت، موسيقى بس) → التحضير من بعيد → الطاولة. Gimbal بلا أي قطع. افتتاح: «يوم عادي بكافيه BRU» — ختام: «زورونا... الفايب هون مختلف». | Bru-reel-7-7 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 12/8 | ستوري | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-story-7-6 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 13/8 | ريل | 8 | الخدعة اللي بتوقف السكرول ماجيك ترانزيشن: كاميرا ثابتة 100% عالترايبود، حدا يمرق قدام الكاميرا والكوب بيتبدل لنكهة تانية، وتكرار لنكهة تالتة. ختام: صف الأكواب التلاتة + «جرب كل نكهات BRU... شو رح تختار؟». أهم شي: صفر اهتزاز بين اللقطات. | Bru-reel-7-8 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 16/8 | بوست | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Bru-post-7-3 | عمر | منشور

## جدارات
جدارات — دورة 11/8 → 9/9
الخطة: 0 ريل · 6 بوست · 6 ريل AI · الاسم اللاتيني: Jadarat
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الثلاثاء | 18/8 | ريل AI | 1 | Hook لم يعد هناك مجال للعشوائية. سكريبت الشركات الناجحة لا تعتمد على الحظ،بل على أنظمة واضحة وقرارات مدروسة.مع "جدارات"، تستعيد أعمالك توازنها:تأهيل ISO، تدريب احترافي،واستشارات موارد بشرية.التميّز لا يحدث صدفةبل يبدأ بقرار كابشن:جدارات… شريك نجاحك الحقيقي 🤝#جدارات #ISO #تطوي ريل عودة ولانش | Jadarat-ai-8-1 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 19/8 | ريل AI | 2 | Hook:ما الفرق بين شركة تتقدم… وأخرى تتراجع؟ سكريبت:الفرق ليس في الحظ،ولا في الميزانية فقط…بل في وجود نظام واضح. نظام إدارة الجودة — ISO 9001 نظام إدارة البيئة — ISO 14001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية — ISO 45001 نظام إدارة سلامة الغذاء — ISO 22000 نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة — HACCP نظام إدارة المؤسسات التعليمية — ISO 21001 كل نظام يحل مشكلة،وغياب النظام يكلّف أكثر بكثير. كابشن:الاستمراية أساس النجاح .... والنظام هو سر الاستمراية 👌#جدارات #ISO #إدارة_الجودة ريل خدمات ISO العامة | Jadarat-ai-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 20/8 | بوست | 1 | جدارات رجعت… واللي جاي معنا أقوى 👌عنا الكثير لنقدّمه… والأهم، لنصنعه معكم. جدارات هي شريك النجاح الحقيقي للمؤسسات والأفراد.من تأهيل الشركات، لتطوير الفرق، إلى استشارات الموارد البشرية…خدمات مدروسة بعناية، لتبني مؤسسة أقوى خطوة بخطوة. بوست عودة وتعريف — Brand Awareness | Jadarat-post-8-1 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 22/8 | بوست | 2 | مين جدارات؟ 🔍خلّينا نعرّفك باختصار: جدارات شركة متخصصة في:✅ تأهيل الشركات للحصول على شهادات ISO✅ تدريب وتطوير الأفراد والفرق✅ استشارات احترافية في الموارد البشرية من ISO 9001 /ISO14001 /ISO21001 /ISO27001 … ISO4500/ ISO22000/ HACCP/ … لبناء ثقافة مؤسسية قوية،نحنا معك بكل خطوة… من البداية للتميّز. تعريف شامل بالخدمات — كاروسيل | Jadarat-post-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 23/8 | ريل AI | 3 | Hook:إدارة الجودة… من أين تبدأ فعلاً؟ سكريبت:ISO 9001 ليس مجرد شهادة،بل نظام متكامل.يؤثر في كل عملية،ويدعم كل قرار.الجودة ليست نتيجة نهائية،بل ثقافة تُبنى يوما بعد يوم.ومع "جدارات"، تبدأ من الأساس الصحيح. كابشن:الجودة مو نتيجة… هي عملية مستمرة ✅#ISO9001 #إدارة_الجودة #جدارات ريل ISO 9001 | Jadarat-ai-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 25/8 | بوست | 3 | شهاداتنا مو بس ورق… هي معتمدة رسميًا وموثّقة بالأصول ✅لأنو المصداقية مش خيار… هي أساس شغلنا. | Jadarat-post-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 27/8 | ريل AI | 4 | Hook:الإهمال في سلامة الغذاء يكلّفك أكثر مما تتوقع. سكريبت:HACCP وISO 22000ليسا مجرد إجراءات،بل خط الدفاع الأول.تحليل مخاطر دقيق،وخطوات وقائية واضحة.ثقة العملاء تُبنى بسنوات…وقد تُفقد بلحظة.احمِ سمعتك بنظام فعّال. كابشن:الثقة تُبنى… وما بتنترك للصدفة 👌✅#ISO22000 #HACCP #سلامة_الغذاء #جدارات ريل سلامة الأغذية + HACCP | Jadarat-ai-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 30/8 | بوست | 4 | إدارة الجودة… مو تعقيد، بل وضوح ✅ ISO 9001 مو مجرد أوراق وإجراءات،هو أسلوب تفكير بيخلّي كل قرار بشركتك مبني على بيانات حقيقية. عمليات منظمة، أدوار واضحة، ونتائج ملموسة…والأهم؟ عميل راضي وثقة أكبر بالسوق 👌 خدمة إدارة الجودة | Jadarat-post-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 2/9 | ريل AI | 5 | Hook:بيئة العمل الآمنة… ضرورة وليست خيارًا. سكريبت:ISO 45001 يمنحك أكثر من التزام،يمنحك بيئة عمل مستقرة وآمنة.حوادث أقل،إنتاجية أعلى،وثقة أكبر داخل المؤسسة.الاستثمار في سلامة فريقك،هو استثمار مباشر في مستقبل أعمالك. كابشن:بيئة آمنة = مؤسسة أقوى وأكثر استدامة 👌#ISO45001 #السلامة_المهنية #جدارات ريل ISO 45001 | Jadarat-ai-8-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 5/9 | بوست | 5 | السلامة والصحة المهنية… استثمار، مو تكلفة 🦺 ISO 45001 ما بس بيقلّل الحوادث،هو كمان بيحسّن بيئة العمل… وبيعزّز إنتاجية الفريق. لأنو لما يكون الموظف بمكان آمن،الاستمرارية والنجاح بيصيروا نتيجة طبيعية 👌 خدمة ISO 45001 — | Jadarat-post-8-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 7/9 | ريل AI | 6 | Hook:لماذا يتطور بعض الموظفين… ويتوقف آخرون؟ سكريبت:الأمر لا يتعلق بالقدرات فقط،بل بوجود نظام تطوير واضح.في "جدارات"، برامجنا التدريبيةمصممة لكل مستوى وقطاع.نطوّر المهارات،ونبني ثقافة أداء مستدامة.لأن الاستثمار في فريقك…هو الطريق لنمو حقيقي. كابشن:الموظف المتطور = مؤسسة عم تكبر صح 👌#تدريب #تطوير #HR #جدارات ريل التدريب والتطوير | Jadarat-ai-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 9/9 | بوست | 6 | التدريب مو تكلفة… التدريب استثمار حقيقي 📈 المؤسسات الناجحة بتعرف الفرق:بين موظف واقف عند نفس المستوى،وموظف عم يتطوّر وينمو مع الشركة. بجدارات، برامجنا التدريبية مصممةلتبني كفاءات فعلية… وتعمل فرق واضح 🤝 خدمة التدريب والتطوير الريلات — الشهر الأول (6 ريلات) الريلات تتبع نفس التنويع في المحتوى — كل ريل له هوك واضح، سكريبت مختصر(مناسب لل خطة البداية وإعادة تنشيط الصفحة )، وكابشن جاهز للنشر مع الهاشتاغات. | Jadarat-post-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر

## عبادة لتجهيزات الأسنان
عبادة لتجهيزات الأسنان — دورة 11/8 → 9/9
الخطة: 3 ريل · 6 بوست · 10 ستوري · الاسم اللاتيني: Obada
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الثلاثاء | 18/8 | ستوري | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-1 | عمر | منشور
الأربعاء | 19/8 | ستوري | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 20/8 | بوست | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-post-8-1 | عمر | منشور
الخميس | 20/8 | ريل | 1 | (تصوير — جودة الزرعة) لقطات ماكرو لزرعة السنية — تفاصيل، معدن، تغليف: «جودة الزرعة يلي بتقدمها لعيادتك… هي يلي بتبني سمعتك». لقطات بروسيس من زاوية تقنية بدون وجه مريض، لقطة للزرعات مرتبة («منوفرلك أفضل الأنواع العالمية بشراكة مباشرة مع المصنّع»)، لقطة لوغو المركز. CTA: خليك شريكنا وتواصل معنا. الكابشن: كل زرعة منوفرها هي جزء من سمعة عيادتك 🦷 #عبادة_دنتال #تجهيز_عيادات | Obada-reel-8-1 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 20/8 | ستوري | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 22/8 | ستوري | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 23/8 | بوست | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-post-8-2 | عمر | منشور
الثلاثاء | 25/8 | ريل | 2 | (تصوير — جولة المركز) هوك: «دكتور، عم تدور على مصدر موثوق يجهزلك عيادتك؟» — لقطة واسعة للمدخل، جولة سريعة (المخزن، الأجهزة، منطقة العرض)، الفريق عم يجهّز طلبيات، اللافتة من برّا + الموقع. CTA: زورونا أو تواصلوا معنا. الكابشن: شريكك الموثوق بتجهيز عيادتك السنية 🦷🔧 #عبادة_دنتال | Obada-reel-8-2 | عمر | منشور
الثلاثاء | 25/8 | ستوري | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 29/8 | ستوري | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 30/8 | بوست | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-post-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 31/8 | ستوري | 7 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 1/9 | بوست | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-post-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 3/9 | ريل | 3 | (تصوير — ٣ أسئلة) هوك بنص عالشاشة: «٣ أسئلة كل دكتور بيسألها قبل ما يختار مورّد الزرعات». ١: الزرعات أصلية 100%؟ (تغليف/شهادات — أصلية من المصنّع بضمان كامل). ٢: في دعم فني بعد التوريد؟ (معك من التوريد للتركيب والمتابعة). ٣: بتلبّوا طلبات كبيرة وبسرعة؟ (مخزون جاهز وتوصيل سريع). CTA: عندك سؤال تاني؟ تواصل معنا مباشرة. الكابشن: الأسئلة يلي بتسألها كل عيادة… جاوبنا عليها 👇 #عبادة_دنتال | Obada-reel-8-3 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 3/9 | ستوري | 8 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-8 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 7/9 | بوست | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-post-8-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 7/9 | ستوري | 9 | — بلا وصف بالخطة — | Obada-story-8-9 | عمر | لسا بالإنتاج

## مانغو
مانغو — دورة 1/8 → 30/8
الخطة: 3 ريل · 4 بوست · 10 ستوري · الاسم اللاتيني: Mango
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
السبت | 8/8 | بوست | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-post-8-1 | عمر | منشور
السبت | 8/8 | ستوري | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-1 | عمر | منشور
الأحد | 9/8 | ستوري | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 10/8 | ريل | 1 | (تصوير — مرجع: instagram.com/reel/DbTCQ22oa3E) أول شي نصور قارمة المحل، وبعدين مايكل طالع من المحل مع ورد وتيك أوي من عندون. | Mango-reel-8-1 | عمر | منشور
الاثنين | 10/8 | ستوري | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 11/8 | ستوري | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 12/8 | بوست | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-post-8-2 | عمر | منشور
الخميس | 13/8 | ستوري | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 15/8 | بوست | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-post-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 17/8 | ستوري | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 19/8 | ريل | 2 | (تصوير — مرجع: instagram.com/reel/DZVTGkKNDSk) مع أصوات ASMR لكل شي. | Mango-reel-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 20/8 | ستوري | 7 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-7 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 23/8 | ستوري | 8 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-8 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 24/8 | بوست | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-post-8-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 26/8 | ستوري | 9 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-9 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 29/8 | ريل | 3 | (تصوير — «بسطة المنغا») مايكل لابس لبس قديم وبالأبيض والأسود، أوديو قديم، ومعه متل بسطة منغا عم ينادي ويبيع، وحدا بيقول إنو صار شوب ليندبورد وبقصلو منغاية — وهون بيطلع إنو تبع المحل عم يحلم أو يتخيل. منرجع للواقع بأغنية من أغاني الشامي وهو فايق على صوت زبونة بتطلب مشروب اسمه إنكليزي وطويل، فبيصير يحضّره ببروسيس طويلة وبيتحسر قديش كان الموضوع أسهل من قبل. | Mango-reel-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 30/8 | ستوري | 10 | — بلا وصف بالخطة — | Mango-story-8-10 | عمر | جاهز — ينتظر النشر

## مخبر د.نور
مخبر د.نور — دورة 15/8 → 13/9
الخطة: 6 ريل · 6 بوست · الاسم اللاتيني: Makhbar
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
السبت | 15/8 | بوست | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-1 | عمر | منشور
الثلاثاء | 18/8 | ريل | 1 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-reel-8-1 | عمر | منشور
الخميس | 20/8 | بوست | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-2 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 24/8 | ريل | 2 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-reel-8-2 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 26/8 | بوست | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-3 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 29/8 | ريل | 3 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-reel-8-3 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 31/8 | بوست | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 3/9 | ريل | 4 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-reel-8-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 6/9 | بوست | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 8/9 | ريل | 5 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-reel-8-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 10/9 | بوست | 6 | — بلا وصف بالخطة — | Makhbar-post-8-6 | عمر | لسا بالإنتاج

## مركز البلسم
مركز البلسم — دورة 1/8 → 30/8
الخطة: 4 ريل · 10 بوست · 15 ستوري · الاسم اللاتيني: Balsam
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
السبت | 8/8 | بوست | 1 | أنواع فقدان السمع عنوان: أنواع فقدان السمع ١- توصيلي: مشكلة بالأذن الخارجية أو الوسطى بتمنع وصول الصوت ٢- حسّي عصبي: مشكلة بالأذن الداخلية أو العصب السمعي ٣- مختلط: مزيج من النوعين سوا مو كل فقدان سمع نفس الشي 🔍 معرفة النوع بتساعدنا نحدد أفضل حل إلك. لأي استفسار تواصل مع مركز البلسم. | Balsam-post-8-1 | عمر | منشور
السبت | 8/8 | ستوري | 1 | مشاركة أول ريل | Balsam-story-8-1 | عمر | منشور
الأحد | 9/8 | بوست | 2 | نصائح لأول أسبوع مع السماعة الجديدة عنوان: نصائح لأول أسبوع مع سماعتك الجديدة ١- ابدأ بارتدائها ساعات قليلة يومياً وزيدها تدريجياً ٢- جرب البيئات الهادئة بالبداية قبل الأماكن المزدحمة ٣- خذ وقتك للتعود على الأصوات الجديدة ٤- تواصل معنا لأي تعديل بيريحك أكتر أول أسبوع مع السماعة بياخد شوي وقت للتأقلم، وهاد طبيعي جداً 💙 نحنا معك بكل خطوة. | Balsam-post-8-2 | عمر | منشور
الأحد | 9/8 | ستوري | 2 | Question شو أكتر سؤال عندك عن سماعات الأذن؟ صندوق سؤال مفتوح لجمع أفكار واستفسارات المتابعين | Balsam-story-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 10/8 | بوست | 3 | شغلك قربك من ضجيج عالي؟ نص التصميم: الضجيج المستمر بالشغل ممكن يأثر على سمعك بدون ما تحس 🎧 احمِ نفسك من هلق. شغلك قربك من ضجيج عالي؟ احمِ سمعك ١- استخدم سدادات أذن مخصصة للعمل ٢- خذ فواصل راحة بعيد عن مصدر الضجيج ٣- افحص سمعك بشكل دوري إذا كنت معرض للضجيج يومياً | Balsam-post-8-3 | عمر | منشور
الاثنين | 10/8 | ستوري | 3 | Quiz شو بتفضل؟ سماعة داخل الأذن ولا خلف الأذن؟ ستيكر تصويت بخيارين + توضيح الفرق بالرد | Balsam-story-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 11/8 | بوست | 4 | بتحب السباحة؟ احمِ أذنك نص التصميم: الماء الموجود بالأذن لفترة طويلة ممكن يسبب التهابات مزعجة 🏊‍♂️ خذ خطوات بسيطة تحمي فيها سمعك. بتحب السباحة؟ احمِ أذنك ١- استخدم سدادات أذن مخصصة للسباحة ٢- جفف أذنيك منيح بعد كل سباحة ٣- تجنب ترك الماء متجمع بقناة الأذن لفترة طويلة | Balsam-post-8-4 | عمر | منشور
الثلاثاء | 11/8 | ستوري | 4 | Countdown عداد لموعد فتح باب الحجوزات لفحص السمع ستيكر عداد تنازلي + تذكير تلقائي للمتابعين | Balsam-story-8-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 12/8 | ريل | 1 | كل مرة حدا يقلي "سماعة الأذن بس للمسنين"... هوك: في خرافات كتير عن سماعات الأذن، خلينا نصحح شوي خرافة ١: "بس لكبار السن" ❌ الحقيقة: أي حدا بأي عمر ممكن يحتاجها، حتى الأطفال خرافة ٢: "لازم تكون كبيرة وواضحة" ❌ الحقيقة: في أنواع صغيرة كتير ما حدا رح يلاحظها خرافة ٣: "بتخرب سمعي أكتر" ❌ الحقيقة: العكس تماماً، بتحميلك سمعك المتبقي CTA: عندك سؤال عن سماعتك؟ نحنا هون بمركز البلسم جاهزين نجاوبك خرافة ولا حقيقة؟ 🤔 في معلومات غلط كتير منتشرة عن سماعات الأذن، وهاي أشهر ٣ منها. شاركونا بالكومنتات شو أكتر خرافة سمعتوها 👇✅ | Balsam-reel-8-1 | عمر | منشور
الأربعاء | 12/8 | ستوري | 5 | Slider قيّم راحتك مع سماعتك الحالية من ١ لـ ١٠ ستيكر Emoji Slider | Balsam-story-8-5 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 13/8 | ريل | 2 | بترجع تسأل "شو قلت؟" أكتر من مرة باليوم؟ 4 علامات اذا عندك تنين منهن يمكن لازم تزورنا علامة ١: عم ترفع صوت التلفزيون أكتر من المعتاد علامة ٢: بتواجه صعوبة تفهم الحكي بمكان فيه ضجة علامة ٣: حاسس إنو كل حدا حواليك عم يتمتم علامة ٤: بترن أذنك أو بتحس فيها صوت مستمر (طنين) CTA: لاحظت أي علامة؟ فحص السمع هلق أهون من أي وقت والوقاية أفضل من الإهمال شو أكتر علامة حسيت فيها؟ 👂 فحص السمع بسيط وبياخد دقايق بس، ومنقدر نساعدك تعرف وضع سمعك بدقة. راسلونا للحجز 📩 | Balsam-reel-8-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 13/8 | ستوري | 6 | إعادة نشر مشاركة انطباع عام (غير محدد الهوية) عن تجربة إيجابية بالمركز Repost + دعوة لمشاركة تجارب المتابعين | Balsam-story-8-6 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 15/8 | بوست | 5 | مين لازم يفحص سمعه بشكل دوري؟ نص التصميم: مين لازم يفحص سمعه بشكل دوري؟ إقرأ الكابشن ١- كبار السن ٢- العاملين بأماكن فيها ضجيج عالي ٣- الأطفال (كجزء من متابعة نموهم) ٤- عشاق السماعات الشخصية بصوت عالي لفترات طويلة | Balsam-post-8-5 | عمر | منشور
السبت | 15/8 | ستوري | 7 | Behind the Scenes جولة سريعة جوا المركز وعلى الأجهزة المستخدمة بالفحص فيديو قصير + ستيكر سؤال "شو حابين تعرفو أكتر؟" | Balsam-story-8-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 16/8 | ستوري | 8 | نصيحة سريعة نصيحة يومية عن العناية بالأذن (نص + أيقونة) ستيكر رابط "احجز فحصك" (Swipe up / Link sticker) | Balsam-story-8-8 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 17/8 | ستوري | 9 | This or That سدادات أذن وقت النوم: ضروري ولا مبالغة؟ ستيكر تصويت بخيارين تركلنا رد عالستوري ليوصلك الجواب | Balsam-story-8-9 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 18/8 | بوست | 6 | السمع الجيد بيغير كل شي نص التصميم: عنوان: السمع الجيد بيغير كل شي لما بتسمع منيح، بتعيش اللحظة كاملة... ضحكة ولادك، حكي أصحابك، صوت الحياة حواليك 💙 السمع مش بس حاسة، هوي طريقة نعيش فيها حياتنا بشكل كامل 🌿 احنا بمركز البلسم لنساعدك تسمع كل التفاصيل الحلوة. | Balsam-post-8-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 19/8 | ستوري | 10 | Quiz شو بيسبب فقدان السمع المفاجئ؟ (اختبار معلومة) ستيكر Quiz بأربع خيارات مع الإجابة الصحيحة بالرد | Balsam-story-8-10 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 22/8 | ستوري | 11 | Poll جربت فحص سمع قبل هيك؟ ستيكر تصويت: نعم / لأ | Balsam-story-8-11 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 23/8 | بوست | 7 | أكتر الأسئلة يلي بتوصلنا نص التصميم: عنوان: أكتر الأسئلة يلي بتوصلنا س: فحص السمع بيوجع؟ ج: أبداً، غير مؤلم إطلاقاً س: قديش بياخد وقت الفحص؟ ج: أقل من نص ساعة س: لازم أحجز موعد مسبق؟ ج: يفضل، لتوفير وقتك عندك سؤال ما لقيت جوابه؟ 🤔 احنا هون نجاوبك على أي استفسار. تواصل معنا مباشرة 📩 | Balsam-post-8-7 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 23/8 | ريل | 3 | خلينا نورجيك بالضبط شو بيصير بجلسة الفحص أول شي: مقابلة بسيطة نتعرف فيها على تاريخك الصحي وشكواك بعدين: بنحطلك سماعة صغيرة وبتسمع أصوات بمستويات وترددات مختلفة كل ما تسمع صوت بترد بإشارة بسيطة، وهيك منقيس دقة سمعك النتيجة بتطلع بدقايق ومنشرحلك وضع سمعك بالتفصيل الفحص بسيط وبدون ألم. احجز موعدك بمركزنا واطمن على صحة سمعك فحص السمع أسهل مما تتخيل 😌 بدقايق قليلة بتعرف وضع سمعك بدقة وبدون أي إزعاج. جاهزين نستقبلك بمركز البلسم 📍 | Balsam-reel-8-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 24/8 | ستوري | 12 | معلومات عملية تذكير بمواعيد العمل والموقع ستيكر موقع (Location) + ستيكر ساعة العمل | Balsam-story-8-12 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 25/8 | بوست | 8 | قبل وهلق: تطور سماعات الأذن نص التصميم: تصميم مقارنة (قبل / هلق): قبل: سماعة كبيرة، ملحوظة، بأسلاك هلق: سماعة صغيرة، لاسلكية، ذكية وأنيقة شوف كيف تطورت سماعات الأذن 🔄 من الشكل التقليدي لتكنولوجيا العصر. جرب الفرق بنفسك بمركز البلسم. | Balsam-post-8-8 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 25/8 | ستوري | 13 | Question مين برأيك بالعيلة بحاجة يعمل فحص سمع وشو الاعراض يلي عم تلاحظها عليه ؟ بوكس بيشجع مشاركة القصة | Balsam-story-8-13 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 27/8 | ريل | 4 | بتعرف إنو إهمال سمعك ممكن يأثر على ذاكرتك؟ الأذن والدماغ مرتبطين ببعض بشكل وثيق جداً لما السمع بيضعف، الدماغ بيشتغل أكتر لفهم الأصوات، وهالجهد بيأثر على التركيز والذاكرة مع الوقت العناية بسمعك من بكير من أفضل الطرق للحفاظ على نشاط دماغك سمعك مو موضوع ثانوي. اهتم فيه من هلق صحة سمعك مرتبطة بصحة دماغك 🧠💙 كل ما اهتميت بسمعك ، كل ما حافظت على تركيزك وذاكرتك لفترة أطول. | Balsam-reel-8-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 27/8 | ستوري | 14 | Countdown عداد لجلسة Q&A مباشرة مع مختص السمعيات ستيكر عداد تنازلي + تذكير + دعوة للمشاركة بأسئلة مسبقة | Balsam-story-8-14 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 30/8 | بوست | 9 | تغير الطقس ممكن يأثر على أذنك عنوان: تغير الطقس ممكن يأثر على أذنك ١- نزلات البرد والرشح ممكن تسبب انسداد مؤقت بالأذن ٢- تجنب تعريض أذنيك المباشر للهواء البارد لفترات طويلة ٣- إذا حسيت بضغط أو ألم بالأذن مع الرشح راجع مختص التغيرات الجوية إلها تأثير على أذننا أكتر مما نتخيل 🌦️ خذ بالك من نفسك بهالفترة. | Balsam-post-8-9 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 30/8 | ستوري | 15 | AMA / صندوق أسئلة اسألنا أي شي عن السمع وصحة الأذن صندوق سؤال مفتوح، يتم الرد على أفضل الأسئلة بستوريز لاحقة | Balsam-story-8-15 | عمر | لسا بالإنتاج

## وصل للتداول
وصل للتداول — دورة 1/9 → 30/9
الخطة: 8 ريل · 15 بوست · 20 ستوري · الاسم اللاتيني: Wasl
اليوم | التاريخ | نوع المحتوى | # | المحتوى المرتبط بالخطة | اسم الملف | المسؤول | الحالة
الثلاثاء | 1/9 | بوست | 1 | بوست إعلان دورة تدريبية مجانية أونلاين بتاريخي 15/9 و30/9 الساعة 7 مساءً لمدة ساعتين مع المحلل خالد؛ يتضمن دعوة للتسجيل ورابطاً يجب إضافته عند توفره. | Wasl-post-9-1 | عمر | منشور
الثلاثاء | 8/9 | بوست | 2 | بوست عام ينقل محتوى الشهر من الاقتصاد والذهب والعملات إلى حماية رأس المال وإدارة الخسارة، مع دعوة لمتابعة قناة تيليغرام. | Wasl-post-9-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 8/9 | ريل | 1 | ريل تصوير متحدث + مونتاج: كسر خرافة أن التداول يحتاج رأس مال كبير، وشرح إمكانية البدء برأس مال صغير بخطوات مدروسة. | Wasl-reel-9-1 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 8/9 | ستوري | 1 | ستوري Quiz تفاعلي عن معنى Stop Loss بخيارين، ثم إظهار الجواب الصحيح: أداة حماية تحدد أقصى خسارة وتغلق الصفقة تلقائياً. | Wasl-story-9-1 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 9/9 | بوست | 3 | بوست تعليمي عن الرافعة المالية Leverage: قوة شرائية إضافية قد تكبّر الأرباح والخسائر، وضرورة فهمها وإدارة استخدامها. | Wasl-post-9-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأربعاء | 9/9 | ستوري | 2 | ستوري مصطلح اليوم: Risk/Reward Ratio وتعريفها كنسبة بين مقدار الخسارة المحتملة والربح المحتمل في الصفقة. | Wasl-story-9-2 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الخميس | 10/9 | ريل | 2 | ريل موشن غرافيك بالأرقام + تصوير: كيف يحمي المتداول قيمة مدخراته من التضخم، مع مقارنة مرونة العملات والذهب كأدوات حماية. | Wasl-reel-9-2 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 10/9 | ستوري | 3 | ستوري معلومة + Poll عن إدارة رأس المال وأسباب خسارة المتداولين الجدد؛ يحتاج الادعاء الإحصائي إلى تحقق ومصدر قبل النشر. | Wasl-story-9-3 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
السبت | 12/9 | ريل | 3 | ريل تصوير: إعلان دورة تداول مجانية أونلاين مرتين خلال الشهر بتاريخي 15/9 و30/9 الساعة 7 مساءً لمدة ساعتين مع المحلل خالد ورابط تسجيل. | Wasl-reel-9-3 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 12/9 | ستوري | 4 | ستوري خرافة أم حقيقة + Poll: هل يلزم رأس مال كبير لبدء التداول؟ الجواب: الأهم إدارة رأس المال لا حجمه. | Wasl-story-9-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 13/9 | بوست | 4 | بوست تفاعلي: لماذا يخسر كثير من المبتدئين في أول شهر؟ يوضح أثر التوقعات غير الواقعية والدخول بلا خطة أو وقف خسارة، وينتهي بسؤال عن توقعات أول شهر. | Wasl-post-9-4 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الأحد | 13/9 | ستوري | 5 | ستوري Poll: أي أداة تمنحك حماية أكبر بالتداول—وقف الخسارة أم تحديد نسبة المخاطرة؟ | Wasl-story-9-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 14/9 | بوست | 5 | بوست تعليمي عن نسبة المخاطرة إلى العائد Risk/Reward Ratio مع ميزان توضيحي بين الربح والخسارة. | Wasl-post-9-5 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الاثنين | 14/9 | ستوري | 6 | ستوري Quiz عن قاعدة 1%: عدم المخاطرة بأكثر من 1% من رأس المال في صفقة واحدة، ثم إظهار الجواب الصحيح. | Wasl-story-9-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 15/9 | بوست | 6 | بوست عن أكاديمية وصل: دروس مبسطة وتمارين عملية ومتابعة لتطبيق المعرفة بهدف اتخاذ قرار تداول أوعى. | Wasl-post-9-6 | عمر | جاهز — ينتظر النشر
الثلاثاء | 15/9 | ستوري | 7 | ستوري سيناريو + Box: متداول خاطر بـ50% من المحفظة مقابل متداول خاطر بـ1%؛ كلاهما خسر، والسؤال من يستطيع الاستمرار في اليوم التالي؟ | Wasl-story-9-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 16/9 | بوست | 7 | بوست تعليمي أساسي عن وقف الخسارة: تحديد سعر إغلاق تلقائي للصفقة لمنع خسارة أكبر. | Wasl-post-9-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 16/9 | ستوري | 8 | ستوري Quote: الحماية من الخسارة أهم من ملاحقة الربح؛ من يحمي رأس ماله يضمن فرصة ثانية في السوق. | Wasl-story-9-8 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 17/9 | ريل | 4 | ريل تصوير + غرافيك بسيط: تعلّم كيف لا تخسر قبل أن تتعلم كيف تربح؛ مقدمة عملية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال. | Wasl-reel-9-4 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 17/9 | ستوري | 9 | ستوري Poll + نصيحة: قرار حجم الصفقة يتأثر بخطة ونسبة محسوبة أم بحماس اللحظة؟ الخلاصة أن القرارات العاطفية سبب رئيسي لخسارة رأس المال. | Wasl-story-9-9 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 19/9 | ريل | 5 | ريل تصوير شاشة المنصة + فويس أوفر: شرح عملي لأداة وقف الخسارة Stop Loss وكيف تغلق الصفقة تلقائياً عند حد الخسارة المحدد. | Wasl-reel-9-5 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 19/9 | ستوري | 10 | ستوري ملخص أسبوعي: تذكير بمراجعة الصفقات ومعرفة سبب الربح والخسارة وتدوين التطور لا الأرباح فقط. | Wasl-story-9-10 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 20/9 | بوست | 8 | إنفوغرافيك بخطوات مرقمة لحماية المدخرات من التضخم وفهم انخفاض القوة الشرائية. | Wasl-post-9-8 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 20/9 | ستوري | 11 | ستوري مقارنة + Poll بين الاستثمار طويل الأمد والتداول قصير الأمد، ثم شرح الفرق من حيث المدة والمخاطرة والمتابعة. | Wasl-story-9-11 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 21/9 | بوست | 9 | بوست مقارنة بين التداول والذهب والعقار من حيث السيولة والمرونة وسرعة التنفيذ والمخاطر وسهولة الدخول، مع سؤال: أي خيار أنسب لهدفك؟ | Wasl-post-9-9 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 21/9 | ستوري | 12 | ستوري هل تعلم + Poll عن أول عملة ورقية في التاريخ وارتباطها بالصين قبل نحو ألف سنة؛ يجب التحقق من الصياغة التاريخية قبل النشر. | Wasl-story-9-12 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 22/9 | بوست | 10 | بوست تعريفي بخدمات وصل التعليمية: تعلّم التداول خطوة بخطوة من الأساسيات حتى إدارة رأس المال والمخاطر، مع دعوة للانضمام إلى تيليغرام. | Wasl-post-9-10 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 22/9 | ستوري | 13 | ستوري مصطلح اليوم: Pip—أصغر وحدة تغير بسعر أي زوج عملات بالنسبة للدولار. | Wasl-story-9-13 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 23/9 | ريل | 6 | ريل سيناريو تمثيلي قصير + تصوير: مقارنة متداول خاطر بنصف محفظته وآخر استخدم جزءاً صغيراً بخطة؛ الانضباط وإدارة رأس المال مقابل المخاطرة الكبيرة. | Wasl-reel-9-6 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 23/9 | ستوري | 14 | ستوري Quiz تفاعلي: وقت التضخم هل يرتفع سعر الذهب عادة أم ينخفض؟ ثم إظهار الجواب وشرح علاقته بضعف قيمة العملات. | Wasl-story-9-14 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 24/9 | ريل | 7 | ريل تصوير متحدث + خطوات مرقمة: ثلاث خطوات لأول صفقة بأمان—حساب تجريبي، تحديد نسبة مخاطرة لا تتجاوزها، ووضع وقف خسارة قبل التفكير بالربح. | Wasl-reel-9-7 | عمر | لسا بالإنتاج
الخميس | 24/9 | ستوري | 15 | ستوري خرافة أم حقيقة + Poll: التداول طريقة سريعة للغنى؟ الجواب: خرافة، والتداول الناجح يحتاج استراتيجية وصبراً. | Wasl-story-9-15 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 26/9 | بوست | 11 | بوست رأي تفاعلي: هل يحتاج بدء التداول إلى رأس مال كبير؟ الفكرة الأساسية أن حجم المال أقل أهمية من طريقة إدارته ووضوح القواعد. | Wasl-post-9-11 | عمر | لسا بالإنتاج
السبت | 26/9 | ستوري | 16 | ستوري Poll + Ask me: السوق هبط فجأة—هل تبيع، تنتظر، أم تشتري أكثر؟ ثم صندوق سؤال عن سبب الاختيار. | Wasl-story-9-16 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 27/9 | بوست | 12 | تحتاج تحقق ومصدر قبل التصميم: بوست رقم/حقيقة اقتصادية عن نسبة خسارة المتداولين الجدد بسبب غياب إدارة رأس المال؛ الخطة نفسها تشير إلى أن المصدر غير موثق. | Wasl-post-9-12 | عمر | لسا بالإنتاج
الأحد | 27/9 | ستوري | 17 | ستوري Quiz تاريخي عن متوسط سعر أونصة الذهب في السبعينيات مع إظهار الجواب الصحيح وفق الخطة؛ يحتاج الرقم النهائي إلى تحقق قبل النشر. | Wasl-story-9-17 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 28/9 | بوست | 13 | بوست تعليمي عن حجم اللوت وقاعدة 1%: عدم المخاطرة بأكثر من 1% من رأس المال في الصفقة، مع رسم توضيحي بسيط للنسبة. | Wasl-post-9-13 | عمر | لسا بالإنتاج
الاثنين | 28/9 | ستوري | 18 | ستوري Poll + نصيحة: هل قرار التداول يتأثر بالتحليل والأرقام أم بالحدس والمزاج؟ ثم نصيحة بتدوين التحليل قبل القرار. | Wasl-story-9-18 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 29/9 | بوست | 14 | بوست سؤال تفاعلي للجمهور: ما أكثر ما يخيفك من بدء التداول—نقص الخبرة، الخوف من الخسارة، أم صعوبة فهم السوق؟ تُستخدم الإجابات لتوجيه محتوى الأسابيع القادمة. | Wasl-post-9-14 | عمر | لسا بالإنتاج
الثلاثاء | 29/9 | ستوري | 19 | ستوري Quote: الانضباط أهم من الذكاء في عالم التداول، والقرار الهادئ يتغلب على القرار السريع. | Wasl-story-9-19 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 30/9 | بوست | 15 | بوست أكاديمية وصل: دروس وتمارين ومتابعة تطبيقية على أرض الواقع لاتخاذ قرارات تداول واعية، مع دعوة لمتابعة قناة تيليغرام. | Wasl-post-9-15 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 30/9 | ريل | 8 | ريل مونتاج غرافيك + مقتطفات + فويس أوفر: معالجة الخوف النفسي من بدء التداول، وأن الفرق هو تعلّم إدارة الخوف بدل الهروب منه. | Wasl-reel-9-8 | عمر | لسا بالإنتاج
الأربعاء | 30/9 | ستوري | 20 | ستوري Box: مقارنة تاجر يبيع بخوف لحظي وتاجر يلتزم بخطته وينتظر؛ سؤال للجمهور عن السلوك الذي يحقق نتيجة أفضل ولماذا. | Wasl-story-9-20 | عمر | لسا بالإنتاج